## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 12 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 12
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170200879173 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | 105800 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19778457.38 | 11877647.54 | 11877647.54 | 11877647.54 | 59.3882 | 0 | Metros lineales | 9000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879181 | Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol | 105802 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13993834.27 | 9264216.97 | 9264216.97 | 9264216.97 | 66.173 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879185 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Primera Etapa | 105807 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975540.03 | 9060584.13 | 9060584.13 | 9060584.13 | 90.6058 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 82.37 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879188 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | 105810 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9974410.15 | 6798156.79 | 6798156.79 | 6798156.79 | 67.9816 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 36.63 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904361 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio. | 105795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19975935.79 | 9987967.89 | 9987967.89 | 9987967.89 | 49.9398 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904363 | Construcción De Depósito Vehicular (Corralon) Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Caballo Bayo, Col. Benito Juárez | 105796 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998723.94 | 4999361.97 | 4999361.97 | 4999361.97 | 49.9936 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904365 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa | 105809 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9987601.89 | 4993800.95 | 4993800.95 | 4993800.95 | 49.938 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904366 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | 107425 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13914865.96 | 6957432.98 | 6957432.98 | 6957432.98 | 49.6959 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965794 | Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Arriaga. | 105806 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8949192.1 | 4474596.05 | 4474596.05 | 4474596.05 | 49.7177 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965803 | Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo | 107421 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1067636.86 | 533818.43 | 533818.43 | 533818.43 | 48.5289 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX17170300965808 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 107423 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996413.04 | 998206.52 | 998206.52 | 998206.52 | 49.9103 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965813 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 107424 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13078086.34 | 6539043.17 | 6539043.17 | 6539043.17 | 46.7075 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.