## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160400816451 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | 104598 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5967591.82 | 5926241.25 | 5926241.25 | 5926241.25 | 98.7707 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | 104940 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26448000 | 26448000 | 26448000 | 26072399.74 | 25960018.71 | 25960018.71 | 25960018.71 | 98.1549 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | 104943 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10868466.91 | 10821620.07 | 10821620.07 | 10821620.07 | 98.4768 | 0 | Metros Cuadrados | 21400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.