## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 4 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170200898218 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 107439 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8470000 | 8470000 | 8376830 | 8329052.01 | 7917982.47 | 7917982.47 | 7917982.47 | 93.4827 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90.91 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041333 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 110094 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11400000 | 11274600 | 11274600 | 11248250.56 | 5624125.28 | 5624125.28 | 5624125.28 | 49.8831 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041349 | Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av Tepozanes Y De Av. Pantitlan A Av Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México) - 5066763 | 41 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10520000 | 10404280 | 10404280 | 10377763 | 5188881.5 | 5188881.5 | 5188881.5 | 49.8726 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041690 | Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638 | 45 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11420000 | 11294380 | 11294380 | 11267428.85 | 5633714.42 | 5633714.42 | 5633714.42 | 49.8807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.