## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 49 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 49
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX00180201101427 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Sobre La Avenida Texcoco - 106530 | 106530 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3600000 | 3600000 | 2223964.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 205605 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101428 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Tepozanes - 99042 | 99042 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 860000 | 860000 | 531280.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101429 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle De Cama De Piedra - 99114 | 99114 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3850000 | 3850000 | 2378406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8743 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101430 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Av Pantitlán - 98540 | 98540 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2200000 | 2200000 | 1359089.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 738 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101431 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Solís - 98897 | 98897 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6550000 | 6550000 | 4046380.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1085 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101432 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Norte Uno - 99149 | 99149 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1100000 | 1100000 | 679544.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1015 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101433 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Cielito Lindo - 99127 | 99127 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3850000 | 3850000 | 2378406.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6839 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101434 | Rehabilitación Del Cárcamo San Felipe - 99237 | 99237 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 926652.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 95200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101435 | Rehabilitación Del Cárcamo Central - 99218 | 99218 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1500000 | 1500000 | 926652.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 111146 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101436 | Construcción De Pavimentación De Calle Catorce - 98657 | 98657 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1111982.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101437 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Treinta Y Dos - 98183 | 98183 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1600000 | 1600000 | 988428.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 294 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101438 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Villa De Allende - 99064 | 99064 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1081094.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 385 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101439 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Uno - 100956 | 100956 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 494214.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101440 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Avenida Canal - 98372 | 98372 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2300000 | 2300000 | 1420866.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 952 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101441 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Diez - 100889 | 100889 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 700000 | 700000 | 432437.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101442 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Quince - 99195 | 99195 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1235536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101443 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vergel De Guadalupe - 100848 | 100848 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 6000000 | 6000000 | 3706608.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101444 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Bosques De Aragón - 100486 | 100486 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 864875.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101445 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Estado De México - 100720 | 100720 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 1853304.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 448 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101446 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Torres - 101222 | 101222 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1550000 | 1550000 | 957540.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 22631 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101447 | Construcción De Pavimentación De Calle Malitzin - 94365 | 94365 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1400000 | 1400000 | 864875.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 228 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101448 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trescientos Treinta - 101018 | 101018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 4633260.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40712 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101449 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Quince - 101017 | 101017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 750000 | 750000 | 463326.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101450 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Pantitlan Ii Etapa - 101210 | 101210 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2400000 | 2400000 | 1482643.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 41167 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101451 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Dos - 99193 | 99193 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2150000 | 2150000 | 1328201.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Metros lineales | 504 | 100 |  | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101452 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Uno - 99191 | 99191 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2050000 | 2050000 | 1266424.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101453 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Dos - 100964 | 100964 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 800000 | 800000 | 494214.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101454 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Kennedy - 98945 | 98945 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1111982.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 455 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101455 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Pasteje - 98916 | 98916 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 4080000 | 4080000 | 2520493.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 6076 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101456 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Diez - 99164 | 99164 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1950000 | 1950000 | 1204647.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101457 | Construcción De Pavimentación De Calle Dos - 94357 | 94357 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1235536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101458 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Antenas - 101117 | 101117 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1900000 | 1900000 | 1173759.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10178 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101459 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ciudad Lago - 101087 | 101087 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1000000 | 1000000 | 617768.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 260557 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX00180201101460 | Construcción De Pavimentación De Calle Quince - 96346 | 96346 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1235536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101461 | Construcción De Pavimentación De Calle Uno - 94257 | 94257 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 1235536.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX00180201101462 | Construcción De Pavimentación En Calle Jose Maria Morelos - 69952 | 69952 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 2250000 | 2250000 | 1389978.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001339 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526 | 308526 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 93518.45 | 93518.45 | 93518.45 | 92829.46 | 86758.98 | 86758.98 | 86758.98 | 92.772 | 0 | Otros | 949 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001340 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611 | 308611 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 232682.67 | 232682.67 | 232682.67 | 231798.91 | 221511.03 | 221511.03 | 221511.03 | 95.1988 | 0 | Otros | 2267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001341 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592 | 308592 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231848.92 | 231848.92 | 231848.92 | 231129.42 | 224590.95 | 224590.95 | 224590.95 | 96.8695 | 0 | Otros | 2172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001342 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646 | 308646 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 498698.19 | 498698.19 | 498698.19 | 497231.84 | 488747.33 | 488747.33 | 488747.33 | 98.0046 | 0 | Otros | 4671 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001343 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619 | 308619 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231977.73 | 231977.73 | 231977.73 | 231142.3 | 171540.28 | 171540.28 | 171540.28 | 73.9469 | 0 | Otros | 2193 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001344 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638 | 308638 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 197420.18 | 197420.18 | 197420.18 | 196905.63 | 148971.31 | 148971.31 | 148971.31 | 75.459 | 0 | Otros | 1866 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001345 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568 | 308568 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 231848.97 | 231848.97 | 231848.97 | 231130.14 | 199105.2 | 199105.2 | 199105.2 | 85.8771 | 0 | Otros | 2287 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001346 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657 | 308657 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 558529.91 | 558529.91 | 558529.91 | 556674.97 | 528257.83 | 528257.83 | 528257.83 | 94.58 | 0 | Otros | 5303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001347 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836 | 281836 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7498028.06 | 7368751.71 | 7368751.71 | 7368751.71 | 98.25 | 0 | Metros lineales | 5714 | 100 | 99.77 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001348 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576 | 282576 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7395062.22 | 7267561.13 | 7267561.13 | 7267561.13 | 98.2342 | 0 | Metros lineales | 2624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001349 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695 | 282695 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092489.94 | 2056412.53 | 2056412.53 | 2056412.53 | 97.9244 | 0 | Metros lineales | 2320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001350 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115 | 294115 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7385817.09 | 7258475.42 | 7258475.42 | 7258475.42 | 98.1114 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401001351 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373 | 327373 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4858652.47 | 8179074.81 | 8179074.81 | 8159511.17 | 7825307.67 | 7825307.67 | 7825307.67 | 95.6747 | 0 | Otros | 78292 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018