## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 34 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 34
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170200879173 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | 105800 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19778457.38 | 19610717.19 | 19610717.19 | 19610717.19 | 98.0536 | 0 | Metros lineales | 9000 | 0 | 99.16 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200879188 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | 105810 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9974410.15 | 9931417 | 9931417 | 9931417 | 99.3142 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200904365 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa | 105809 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9987601.89 | 4993800.95 | 4993800.95 | 4993800.95 | 49.938 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170200904366 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | 107425 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13914865.96 | 13854888.09 | 13854888.09 | 13854888.09 | 98.9635 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965808 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 107423 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996143.04 | 1987807.81 | 1987807.81 | 1987807.81 | 99.3904 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300965813 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 107424 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13078086.35 | 11136629.48 | 11136629.48 | 11136629.48 | 79.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 70.92 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050823 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | 105792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24982964.64 | 14421963.44 | 14421963.44 | 14421963.44 | 57.6879 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 15.59 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050831 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | 105793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19981463.36 | 14069531.37 | 14069531.37 | 14069531.37 | 70.3477 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 41.18 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050844 | Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | 105798 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29738964.35 | 21490316.96 | 21490316.96 | 21490316.96 | 71.6344 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 44.91 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050852 | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | 105804 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050903 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | 108163 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10953305.12 | 8557677.85 | 8557677.85 | 8557677.85 | 77.7971 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 56.75 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050912 | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita | 108170 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12660652.59 | 11309627.85 | 11309627.85 | 11309627.85 | 86.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050914 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | 108401 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3954111.5 | 1977055.74 | 1977055.74 | 1977055.74 | 49.4264 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050917 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | 108404 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19952625.67 | 19866622.98 | 19866622.98 | 19866622.98 | 99.3331 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050923 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa | 108406 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11948835.17 | 8414404.09 | 8414404.09 | 8414404.09 | 70.12 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 41.2 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050927 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | 108413 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Educación | En Ejecución | 2017 | 9620000 | 9620000 | 9620000 | 9597460.16 | 9556091.8 | 9556091.8 | 9556091.8 | 99.3357 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050931 | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | 108415 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9981228.87 | 9938206.33 | 9938206.33 | 9938206.33 | 99.3821 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050935 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | 108419 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092812.36 | 1046406.18 | 1046406.18 | 1046406.18 | 49.8289 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050938 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | 108695 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12968803.82 | 10215999.9 | 10215999.9 | 10215999.9 | 78.5846 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 68.05 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050941 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | 109790 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4970145.48 | 3036914.76 | 3036914.76 | 3036914.76 | 60.7383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22.4 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401050949 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | 109791 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1792088.35 | 1770666.33 | 1770666.33 | 1770666.33 | 98.3704 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 98.46 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050954 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po | 110069 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6893884.74 | 4698387.86 | 4698387.86 | 4698387.86 | 67.1198 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 36.62 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051160 | Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita. | 110072 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5982694.71 | 5148894.64 | 5148894.64 | 5148894.64 | 85.8149 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 72.75 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051164 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | 110074 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7972378.43 | 4690551.43 | 4690551.43 | 4690551.43 | 58.6319 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 19.23 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051173 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | 110076 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 3686285.19 | 3686285.19 | 3686285.19 | 3686285.19 | 49.1505 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051188 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez. | 110078 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2985000 | 2321368.09 | 2321368.09 | 2321368.09 | 77.3789 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 56.02 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051195 | Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada | 110080 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 495447.6 | 493312.05 | 493312.05 | 493312.05 | 98.6624 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051210 | Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl. | 110082 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 497129.6 | 494956.8 | 494956.8 | 494956.8 | 98.9914 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051219 | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia. | 110083 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13362464.21 | 10456355.78 | 10456355.78 | 10456355.78 | 77.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56.99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051229 | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | 110086 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9982250.32 | 9939223.38 | 9939223.38 | 9939223.38 | 99.3922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051237 | Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez. | 110090 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14994128.84 | 14929498.98 | 14929498.98 | 14929498.98 | 99.53 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051245 | Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio. | 110091 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28961177.38 | 17050365.66 | 17050365.66 | 17050365.66 | 58.7944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17.9 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051259 | Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez. | 110107 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985949.93 | 6064912.29 | 6064912.29 | 6064912.29 | 60.6491 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 21.66 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170401051269 | Construcción De Mercado De Cárnicos | 110108 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29995781.14 | 25349978.48 | 25349978.48 | 25349978.48 | 84.4999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.