## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | MEX17170200899043 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4000000 | 4000000 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan Ii; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488 | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107453 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1906.08 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | 19.412001; -99.039818 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4000000 | 3924999.57 | 3906372.78 | 3906372.78 | 3906372.78 | Obra | 1469140 | DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3924999.57 | 3924999.57 | 1906.08 | 100% | {1024846/proyecto_FIN, 1024846/proyecto_INICIO, 1024846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200896591 | Proyecto de inversión | 3200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3200000 | Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256 | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107452 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 6221.47 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE AV. VALLE DE YANG-TSE Y AV. VALLE DEL YUKON; 19.489037; -99.053072 ENTRE AV. VALLE ALTO Y AV. CENTRAL; 19.489472; -99.056929 ENTRE AV. VALLE DE | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3164800 | 3156057.61 | 3142453.92 | 3142453.92 | 3142453.92 | Obra | 1464412 | URGENCIAS ASFÁLTICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3156057.61 | 3156057.61 | 6221.47 | 100% | {1022394/proyecto_INICIO, 1022394/proyecto_PROCESO, 1022394/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200900696 | Proyecto de inversión | 9000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000 | Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748 | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108187 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7444 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.388482; -98.983877 PUNTO FINAL; 19.390275; -98.982931 PUNTO FINAL; 19.387912; -98.982851 PUNTO INICIAL; 19.385941; -98.983912 PUNTO | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8901000 | 8896839.89 | 8758414.13 | 8758414.13 | 8758414.13 | Obra | 1565982 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8896839.89 | 8896839.89 | 7444 | 100% | {1026499/proyecto_PROCESO, 1026499/proyecto_FIN, 1026499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170401051347 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109842 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 4368.05 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 3956000 | 3924679.93 | 3907763.2 | 3907763.2 | 3907763.2 | Obra | 1649746 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3924679.93 | 3924679.93 | 4368.05 | 100% | {1187765/proyecto_FIN, 1187765/proyecto_PROCESO, 1187765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200901513 | Proyecto de inversión | 7200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7200000 | 7200000 | Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108190 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7011.2 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE VALSEQUILLO Y AV. OAXACA; 19.406039; -99.055926 ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y GUADALUPE VICTORIA; 19.403854; -99.056146 ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y PUEBLA | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 7120800 | 7117716.16 | 7087036.34 | 7087036.34 | 7086036.34 | Obra | 1565984 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7117716.16 | 7117716.16 | 7011.2 | 100% | {1027316/proyecto_PROCESO, 1027316/proyecto_FIN, 1027316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200897400 | Proyecto de inversión | 6300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6300000 | 6300000 | Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108189 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 5275.6 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.408614; -99.04038 PUNTO FINAL; 19.410363; -99.039415 PUNTO INICIAL; 19.41252; -99.038741 PUNTO FINAL; 19.414419; -99.037716 PUNTO IN | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6230700 | 6197951.86 | 6171236.55 | 6171236.55 | 6171236.55 | Obra | 1565983 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6197951.86 | 6197951.86 | 5275.6 | 100% | {1023203/proyecto_INICIO, 1023203/proyecto_FIN, 1023203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200897401 | Proyecto de inversión | 6300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6300000 | 6300000 | Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108191 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 6296.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.398165; -99.036113 PUNTO FINAL; 19.399307; -99.038645 PUNTO INICIAL; 19.398591; -99.037017 PUNTO FINAL; 19.400502; -99.036067 PUNTO | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6230700 | 6227967.07 | 6201122.39 | 6201122.39 | 6201122.39 | Obra | 1565986 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6227967.07 | 6227967.07 | 6296.3 | 100% | {1023204/proyecto_FIN, 1023204/proyecto_INICIO, 1023204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200897402 | Proyecto de inversión | 2300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2300000 | 2300000 | Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107451 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 261.95 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | 19.373574; -98.991349 19.374816; -98.992825 19.374267; -98.992079 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2300000 | 2268074.84 | 2258298.65 | 2258298.65 | 2258298.65 | Obra | 1469141 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2268074.84 | 2268074.84 | 261.95 | 100% | {1023205/proyecto_PROCESO, 1023205/proyecto_FIN, 1023205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances