## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | MEX17170401041690 | Proyecto de inversión | 11420000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11420000 | 11294380 | Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638 | 58:Nezahualcóyotl | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 45 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9285.85 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (TERMINA TRAMO (CAD. 0+293.00); 19.374681; -98.998534) (INICIA TRAMO 1 (CAD. 0+000.00); 19.39065; -99.01213) (TERMINA TRAMO 1 (CAD. 0+210.00); 19.389821; -99.010386) (INICIA TRAMO 2 (CAD. 0+000.00); 19.388696; -99.008084) (INICIA TRAMO (CAD. 0+000.00 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11294380 | 11267428.85 | 11218862.35 | 11218862.35 | 11218862.35 | Obra | 1676992 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11267428.85 | 1.126742885E7 | 9285.85 | 100% | {1176770/proyecto_FIN, 1176770/proyecto_INICIO, 1176770/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170401051382 | Proyecto de inversión | 8640000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8640000 | 8544960 | Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109648 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7894.96 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 8544960 | 8518701.54 | 8481983 | 8481983 | 8481983 | Obra | 1638409 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8518701.54 | 8518701.54 | 7894.96 | 100% | {1187803/proyecto_INICIO, 1187803/proyecto_PROCESO, 1187803/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170401041333 | Proyecto de inversión | 11400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11400000 | 11274600 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110094 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 10735.64 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11274600 | 11248250.56 | 11199766.72 | 11199766.72 | 11199766.72 | Obra | 1676931 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11248250.56 | 1.124825056E7 | 10735.64 | 100% | {1176413/proyecto_FIN, 1176413/proyecto_PROCESO, 1176413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX17170200898218 | Proyecto de inversión | 8470000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8470000 | 8376830 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107439 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 8808.59 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE CALLE LAGO COLÍN Y CALLE LAGO ZAIMA; 19.459627; -99.041558 ENTRE AV. BOSQUE DE ROMA A CAPILLA SN. M. ARCANGEL; 19.470928; -99.041229 ENTRE AV. L | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8376830 | 8329052.01 | 8293150.93 | 8293150.93 | 8293150.93 | Obra | 1524748 | FACTIS INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8329052.01 | 8329052.01 | 8808.59 | 100% | {1024021/proyecto_INICIO, 1024021/proyecto_FIN, 1024021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances