## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | MEX16160400816391 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1600000 | Creación Del Gimnacio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104586 | N | 0 | 0 | 11556 | Metros Cuadrados | 1 | 954.43 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 1600000 | 1578179.33 | 1528377.3 | 1528377.3 | 1528377.3 | Obra | 1202244 | MEGARK CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1578179.33 | 1578179.33 | 954.43 | 100 | {921196/proyecto_FIN, 921196/proyecto_PROCESO, 921196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816398 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 7500000 | 7500000 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105033 | N | 0 | 0 | 11445 | Metros Cuadrados | 1 | 3100.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-02 | 2016-12-01 | 7500000 | 7393526.03 | 7361657.38 | 7361657.38 | 7361657.38 | Obra | 1259698 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7393526.03 | 7393526.03 | 3100.3 | 100 | {921203/proyecto_FIN, 921203/proyecto_INICIO, 921203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816403 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105037 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 1 | 3769.66 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-25 | 2017-03-01 | 15000000 | 14835361.67 | 14740356.34 | 14740356.34 | 14740356.34 | Obra | 1263090 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14835361.67 | 14835361.67 | 3769.66 | 100 | {921209/proyecto_INICIO, 921209/proyecto_FIN, 921209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816407 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105036 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-08-03 | 2016-12-01 | 15000000 | 14790826.44 | 14727072.87 | 14727072.87 | 14727072.87 | Obra | 1267349 2 | DEYANIRA BOLAN GIL | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14790826.44 | 14790826.44 | 11 | 100 | {921213/proyecto_INICIO, 921213/proyecto_FIN, 921213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816411 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105044 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 11472.05 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-17 | 2016-12-01 | 15000000 | 14774549.8 | 14710846.38 | 14710846.38 | 14710846.38 | Obra | 1263100 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14774549.8 | 14774549.8 | 11472.05 | 100 | {921217/proyecto_INICIO, 921217/proyecto_FIN, 921217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816415 | Proyecto de inversión | 28517554.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 28517554.19 | 28517554.19 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105040 | N | 0 | 0 | 60000 | Metros Cuadrados | 1 | 20094.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 28517554.19 | 28200225.27 | 28078672.57 | 28078672.57 | 28078672.57 | Obra | 1259655 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28200225.27 | 28200225.27 | 20094.78 | 100 | {921222/proyecto_PROCESO, 921222/proyecto_FIN, 921222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816424 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 11000000 | 11000000 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105035 | N | 0 | 0 | 4035 | Metros Cuadrados | 1 | 4596.7 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-02 | 2016-12-01 | 11000000 | 10827922.15 | 10720463.45 | 10720463.45 | 10720463.45 | Obra | 1263079 | SUMAIN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10827922.15 | 10827922.15 | 4596.7 | 100 | {921232/proyecto_INICIO, 921232/proyecto_FIN, 921232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816435 | Proyecto de inversión | 12600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 12600000 | 12600000 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105041 | N | 0 | 0 | 80000 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 12600000 | 12449400 | 12395738.79 | 12395738.79 | 12395738.79 | Obra | 1265002 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12449400 | 12449400 | 1 | 100 | {921246/proyecto_INICIO, 921246/proyecto_FIN, 921246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816438 | Proyecto de inversión | 11400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 11400000 | 11400000 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105042 | N | 0 | 0 | 95000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 11400000 | 11255224.42 | 11206710.53 | 11206710.53 | 11206710.53 | Obra | 1267387 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11255224.42 | 11255224.42 | 1 | 100 | {921249/proyecto_INICIO, 921249/proyecto_FIN, 921249/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16160400816482 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105039 | N | 0 | 0 | 27000 | Metros Cuadrados | 1 | 20094.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 30000000 | 29629392.14 | 29501679.22 | 29501679.22 | 29501679.22 | Obra | 1267390 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29629392.14 | 29629392.14 | 20094.78 | 100 | {921297/proyecto_FIN, 921297/proyecto_PROCESO, 921297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833729 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105534 | N | 0 | 0 | 5000 | Piezas | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10000000 | 9920744.79 | 9871026.4 | 9871026.4 | 9871026.4 | Obra | 1291908 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9920744.79 | 9920744.79 | 11 | 100 | {941378/proyecto_INICIO, 941378/proyecto_FIN, 941378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833737 | Proyecto de inversión | 11490491.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 11490491.52 | 11490491.52 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105536 | N | 0 | 0 | 4396 | Metros Cuadrados | 1 | 4539 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-03-01 | 11490491.52 | 11357760.6 | 11308804.73 | 11308804.73 | 11308804.73 | Obra | 1291919 | FEDAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11357760.6 | 11357760.6 | 4539 | 100 | {941386/proyecto_INICIO, 941386/proyecto_PROCESO, 941386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833743 | Proyecto de inversión | 6720000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6720000 | 6720000 | Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105601 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 5600 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-03-01 | 6720000 | 6665435.5 | 6636705.18 | 6636705.18 | 6636705.18 | Obra | 1292037 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6665435.5 | 6665435.5 | 5600 | 100 | {941392/proyecto_INICIO, 941392/proyecto_FIN, 941392/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833749 | Proyecto de inversión | 10991954.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10991954.29 | 10991954.29 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105537 | N | 0 | 0 | 3548 | Metros Cuadrados | 1 | 5022 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10991954.29 | 10949355.39 | 10902159.9 | 10902159.9 | 10902159.9 | Obra | 1291930 | GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10949355.39 | 10949355.39 | 5022 | 100 | {941398/proyecto_INICIO, 941398/proyecto_FIN, 941398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833766 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa). | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105533 | N | 0 | 0 | 1350000 | Piezas | 1 | 88 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 20000000 | 19757043.63 | 19671883.96 | 19671883.96 | 19671883.96 | Obra | 1291900 1 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19757043.63 | 19757043.63 | 88 | 100 | {941415/proyecto_INICIO, 941415/proyecto_FIN, 941415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833767 | Proyecto de inversión | 10400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10400000 | 10400000 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105539 | N | 0 | 0 | 130000 | Metros Cuadrados | 1 | 8709 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10400000 | 10241489.08 | 10197344.74 | 10197344.74 | 10197344.74 | Obra | 1291900 2 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10241489.08 | 10241489.08 | 8709 | 100 | {941416/proyecto_FIN, 941416/proyecto_PROCESO, 941416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX16170100833770 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105551 | N | 0 | 0 | 1350000 | Metros Cuadrados | 1 | 21785.86 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 15000000 | 14789140.78 | 14725394.48 | 14725394.48 | 14725394.48 | Obra | 1291900 3 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14789140.78 | 14789140.78 | 21785.86 | 100 | {941419/proyecto_INICIO, 941419/proyecto_FIN, 941419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances